**ОТЧЕТ**

об исполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Источник****финансиро-вания** | **Общий объем финансирования****(тыс. рублей)** | **Исполнение** |
| **План****(предусмотрено программой)** | **План****(утверждено в бюджете)** | **Факт** |
| 1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций: обустройство тревожных кнопок сирен | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Выполнено |
| 2. | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации | Краевой бюджет, местный бюджет, в т.ч: | 1 296,5 | 1 296,5 | 1 121,0 | Выполнено |
|  |  | краевой бюджет | 1 257,5 | 1 257,5 | 1 087,3 |  |
|  |  | местный бюджет, администрация Красноармейского сельского поселения Ейского района; муниципальное учреждение «Сельский Дом культуры посёлка Комсомолец», подрядные организации | 39,0 | 39,0 | 33,7 |  |
|  | Итого по программе: |  | 1 346,5 | 1 346,5 | 1 171,0 |  |

Глава сельского поселения А.А. Бурнаев

Начальник финансового отдела Е.А. Буряченко